## Расчет чистый
2016-05-04
| Раздел 1. Фундаменты и подвальное помещение | [5 empty] | Периметр фундамента | 40
1 | Разворачивание площадки | [5 empty] | Внутренний фундамент | 9.5
2 | Разбивка осей здания (с актом выноса осей) | [5 empty] | Площадь котлована | 100 | м.кв.
3 | Разработка котлована (100м.кв*2,27м,) 95% | час | 7.1883 |  | 0 |  | Глубина котлована | 2.27
4 | Доработка основания котлована в ручную 5% | м.куб | 12.485 |  | 0 |  | Периметр фундамента | 40
5 | Вывоз грунта (800 гривен машина) -70% | м.куб | 174.79 |  | 0 |  | Ширина подбетонки | 1
6 | Трамбовка основания котлована 110м.кв | м.кв. | 110.25 |  | 0
7 | Подсыпка и трамбовка щебня под монолитное основание фундамента толщиной 0,2м | м.кв. | 49.5 |  | 0
8 | Развозка щебня в ручную | м.куб | 9.9 |  | 0
9 | Щебень | м.куб | 9.9 |  | 0
10 | Дерево для опалубки | м.куб | 0.891 |  | 0
11 | Доставка дерева | доставка | 1 |  | 0
12 | Гвозди | кг | 44.55 |  | 0
13 | Сетка кладочная для армированной стяжки | м.кв. | 49.5 |  | 0
14 | Круги отрезные | шт | 10 |  | 0
15 | Электроды | кг | 25 |  | 0
16 | Бетон для выравнивающей стяжки под монолитное основание фундамента толщиной 0,15м, шириною 0,8м | м.куб | 5.94 |  | 0
17 | Работа по укладке бетона | м.куб | 5.94 |  | 0
18 | Бетон для монолитной пятки (высота=0,3, ширина=0,8м) | м.куб | 11.88 |  | 0
19 | Арматура | т | 0.297 |  | 0
20 | Доставка арматуры | доствака | 1 |  | 0
21 | Работа по укладке бетона в монолитную пятку основания фундамента(опалубка, каркас) | м.куб | 11.88 |  | 0
22 | Гидроизоляция горизонтальная(рубероид) | м.п. | 59.4 |  | 0
23 | Работа по устройтву гидроизоляции | м.п. | 59.4 |  | 0
24 | Закупка ФБС 24-4-6 | шт | 86.087 |  | 0
25 | Доставка блоков | достава | 4 |  | 0
26 | Монтаж блоков | шт | 86.087 |  | 0
27 | Раствор для блоков | м.куб | 6.887 |  | 0
28 | Работа крана | часов | 21.5217 |  | 0
29 | Обратная засыпка | м.куб | 25.536 |  | 0
30 | Трамбовка обратной засыпки 63,84м.кв | м.кв. | 63.84 |  | 0
31 | Подсыпка и трамбовка щебня под выравнивающую стяжку пола подвала толщиной 0,1м | м.кв. | 63.84 |  | 0
32 | Развозка щебня в ручную | м.куб | 6.384 |  | 0
33 | Закупка щебня | м.куб | 6.384 |  | 0
34 | Бетона для выравнивающей стяжки пола подвала толшиною 0,10м | м.куб | 6.384 |  | 0
35 | Работа по укладке бетона выравнивающей стяжки пола подвала | м.куб | 6.384 |  | 0
36 | Гидроизоляция горизонтальная | м.кв. | 76.608 |  | 0
37 | Работа | м.кв. | 76.608 |  | 0
38 | Бетон для монолитного пояса (высота=0,3м, ширина=0,4м) | м.куб | 5.94 |  | 0
39 | Арматура | т | 0.33165 |  | 0
40 | Работа по укладке бетона в монолитный пояс (высота=0,3м, ширина=0,4м) | м.куб | 5.94 |  | 0
41 | Гидроизоляция фундамент вертикальная | кг | 315.7 |  | 0
42 | Работа по гидроизоляции | м.кв. | 114.8 |  | 0
43 | Утиплитель пола подвала | м.кв. | 76.4 |  | 0
44 | Работа по утеплению пола подвала | м.кв. | 76.4 |  | 0
45 | Утепление фундаментов (материал - пенопласт 0,08м) | м.куб | 9.184 |  | 0
46 | Работы по вертикальному утеплению | м.кв. | 114.8 |  | 0
47 | Доставка (утиплителя, гидроизоляции, расходных материалов) | доставка | 2 |  | 0
48 | Бетона для армированой стяжки пола подвала толщиною 0,07м | м.куб | 3.82 |  | 0
49 | Сетка кладочная для армирования выравнивающего слоя бетона подвала | м.кв. | 76.4 |  | 0
50 | Заливка бетона | м.куб | 3.82 |  | 0
51 | Плита перекрытия ПК 57.12 | шт. | 8
52 | Плита перекрытия ПК 36.12 | шт. | 6
53 | Лестница ж/б (материал- ЛМ) | эл | 2 |  | 0
54 | Лестница ж/б (материал- ЛП) | эл | 2 |  | 0
55 | Доставка | доставка | 3 |  | 0
56 | Работа по монтажу плит и лестницы | эл | 18 |  | 0
57 | Монолитные участки (работа +материал)
58 | Арматура для плит | т | 0.1 |  | 0
59 | Перемычки | шт | 5 |  | 0
60 | Монтаж перемычек | шт | 5 |  | 0
61 | Раствор | м.куб | 2 |  | 0
62 | Работа сварщика и стропальщика |  | 2 |  | 0
63 | Кран | час | 10 |  | 0
| Расчетная стоимость по 1 разделу |  |  |  | 0
|  |  |  | в у.е. | 0
Раздел 2. Коробка
1-й этаж
1 | Стены 380 мм (кирпич) работа | м.куб | 45.7026 |  | 0
2 | Материал | шт | 18281.04 |  | 0
3 | Раствор | м.куб | 13.7108 |  | 0
4 | Стены 120 мм (кирпич) работа | м.кв. | 70.53 |  | 0
5 | Материал | шт | 3667.56 |  | 0
6 | Раствор | м.куб | 5.6424 |  | 0
7 | Перемычка 5ПБ 27-37 | шт. | 1
8 | Перемычка 3ПБ 18-37 | шт. | 27
9 | Перемычка 3ПБ 13-37 | шт. | 9
10 | Перемычка 2ПБ 13-11 | шт. | 8
11 | Прогон 1-го этажа + прогон подвала | шт | 2 |  | 0
12 | Монтаж перемычек | шт | 45 |  | 0
13 | Монтаж прогонов | шт | 2
14 | Плита перекрытия ПК 57.12 | шт. | 8
15 | Плита перекрытия ПК 36.12 | шт. | 6
16 | Лестница ж/б (материал- Марш) | эл | 2 |  | 0
17 | Лестница ж/б (материал- Пощадка) | эл | 2 |  | 0
18 | Доставка | доставка | 3 |  | 0
19 | Работа по монтажу плит и лестницы | эл | 18 |  | 0
20 | Раствор | м.куб | 2 |  | 0
21 | Кран | час | 20 |  | 0
22 | Транспорт
| Стоимость 1 этажа коробки |  |  |  | 0
2-й этаж
1 | Стены 380 мм (кирпич) работа | м.куб | 36 |  | 0
2 | Материал | шт | 14400 |  | 0
3 | Раствор | м.куб | 10.8 |  | 0
4 | Стены 120 мм (кирпич) работа | м.кв. | 90 |  | 0
5 | Материал | шт | 4680 |  | 0
6 | Раствор | м.куб | 7.2 |  | 0
7 | Перемычка 3ПБ 18-37 | шт. | 6
8 | Перемычка 3ПБ 13-37 | шт. | 6
9 | Перемычка 2ПБ 13-11 | шт. | 4
10 | Монтаж перемычек | шт | 16 |  | 0
11 | Доставка | доставка | 1 |  | 0
12 | Раствор | м.куб | 1 |  | 0
13 | Кран | час | 10 |  | 0
14 | Транспорт
| Стоимость 2 этажа коробки |  |  |  | 0
| Расчетная стоимость по 2 разделу. |  |  |  | 0
|  |  |  | в у.е. | 0
Раздел 3.
1 | Кровля (работа, материалы, пожарная обработ.) | м.кв | 188 |  | 0 | двухскатная
2 | металочерепица и комплетующие (материал)
3 | подшивка (материал)
4 | водосток (материал)
5 | лес (материал) | м.куб | 8.5
6 | работа по монтажу кровли (с утеплением) | м.кв. | 188
7 | работа по подшивке | м.п | 50
8 | работа по водостоку | м.п. | 40
9 | пожарка(работа и согласование)
10 | Окна(работа, материалы, отливы, подоконник) | м.кв | 20.59 |  | 0
11 | Дверь входная |  | 1 |  | 0
12 | Стяжки(работа материалы) | м.кв | 164 |  | 0
13 | Штукатурка стен(гипсовая)(работа материал) | м.кв | 416 |  | 0
14 | Потолок 1 этажа(гипсокартон) |  | 76.2 |  | 0
15 | Потолки(работа материалы с) | м2 | 60.242 |  | 0
16 | Фасады(работа материалы)(пенопласт под короед) | м2 | 200 |  | 0
| Расчетная стоимсоть по 3 разделу. |  |  |  | 0
|  |  |  | в у.е. | 0
|  |  | итог |  | 0
Раздел 4. Инженерные сети
1 | Электриоснабжение внутреннее (проект, работа и материал) по аналогу
2 | Электриоснабжение внешние сети (проект, работа и материал) по аналогу
3 | Водоснабжение внутреннее (проект, работа и материал) по аналогу
4 | Водоснабжение внешние сети(проект, работа и материал) по аналогу
5 | Канализация внутренняя и выгребная яма(работа и материал) по аналогу
6 | Канализация внутренняя и выгребная яма(работа и материал) по аналогу
7 | Отопление (проект, работа и материал) по аналогу
8 | Газоснабжение внутреннее и наружное(проект, работа и материал)по аналогу
9 | Транспорт | доставка | 5 | 600
| Расчетная стоимость по 4 разделу. |  |  |  | 0
|  |  |  | в у.е. | 0
Раздел 5. Стоимость дома по разделам 1-4 (без отделки и благоустройства)
1 | Расчетная стоимость по разделам 1-4 |  |  |  | 0
2 | Дополнительные и непредвиденные расходы от 1-4
| Расчетная стоимость по 5 разделу |  |  |  | 0
|  |  |  | в у.е. | 0
Раздел 6.
1 | Отделка чистовая (из расчета стоимость отделки 1м2) | м.кв. | 0 |  | 0
2 | Забор из древа (работа и материал) | м.п. | 86 |  | 0
3 | Кованые ворота с приводом и калитка (материал и работа)
4 | Озеленение(без системы полива) | м.кв | 330 |  | 0
5 | Мощение (работа+материал) | м.кв | 70 |  | 0
6 | Транспорт
| Расчетная стоимость по 6 разделу. |  |  |  | 0
|  |  |  | в у.е. | 0
Раздел 7. Расчетная стоимость строительства под ключ
1 | Расчетная стоимость по разделам 5-6 |  |  |  | 0
2 | Дополнительные и непредвиденные расходы от раздела 6
| Расчетная стоимость по 7 разделу. |  |  |  | 0
| Расчетная стоимость дома в у.е.1 к 8 |  |  | в у.е. | 0
|  |  |  | в у.е. | 0
| стена из газоблока высотой 3м | 100м.п.
| газоблок | 36 | м3
| цена | 23400 | грн |  | 91666.6667
| клей | 3.6
цена
|  | 300 | м3
| газоблоков | 3300 | 118.8 |  | 8.3333
| кг | 4800
| 72 | 36 | 23400
|  | 2.88 | 1296
22688.36
23400
1296
12960
|  | итого | 85040.36 | 850.4036
| 91.2 | 45.6 | 22800
|  | 13.68 | 6156
22800
6156
20064
|  |  | 77976 | 779.76
|  |  |  | 70.6436 | 2825.744 | 7064.36